Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase del Proyecto APT se han cumplido la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos estimados. La implementación base del backend de AkiraFlex, el diseño de arquitectura multi-tenant y la estructura de datos fueron completados sin retrasos significativos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño de soluciones informáticas y modelado de datos | Arquitectura multi-tenant y estructura de base de datos | Diagramas, PostgreSQL, documentación técnica | 1 semana | Orel | Complejidad para asegurar aislamiento por cliente; se solucionó mediante iteraciones y revisión técnica | Completado | Ajuste: se extendió el análisis técnico sin afectar el cronograma |
| Desarrollo e integración tecnológica | Implementación del backend (autenticación, usuarios y roles) | NestJS, Postman, repositorio Git | 1–2 semanas | Orel | Requiere pruebas adicionales; facilitó buen diseño modular y seguridad del sistema | En curso | Ajuste menor: se incorporarán pruebas adicionales antes del cierre |
| UI y experiencia de usuario | Desarrollo mínimo del frontend para login y navegación | Angular, librerías UI, Figma | 1 semana | Orel | Interfaz adaptable sin bloqueos técnicos; no hay retrasos relevantes | En curso | Ajuste: se mejorará visual para consolidar experiencia del usuario |
| Aseguramiento de calidad y documentación | Testing funcional inicial y documentación técnica | Postman, testing manual, editor de documentación | 3–4 días | Orel | Depende de consolidación del backend; se prevén correcciones menores | No iniciado | Sin ajustes, se realizará al finalizar integración backend + UI |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto se ha visto facilitado por una buena planificación inicial, el uso de tecnologías conocidas (NestJS, Angular, PostgreSQL) y la claridad del alcance funcional. Esto permitió avanzar de forma incremental sin pérdidas de tiempo y con control sobre cada fase. También fue clave la disponibilidad de documentación técnica y el trabajo autónomo continuo, que ayudaron a cumplir las actividades en los plazos estimados. Como principal dificultad surgió el diseño del modelo multi-tenant, debido a la necesidad de asegurar aislamiento de datos, seguridad y rendimiento. Para solucionarlo, realicé varias iteraciones arquitectónicas, comparé enfoques, revisé documentación y ajusté micro-tareas sin modificar el cronograma general. Las dificultades técnicas se convirtieron en una oportunidad de aprendizaje, ya que fortalecieron el entendimiento del sistema y evitaron errores futuros. En caso de nuevos problemas, continuaré aplicando la misma estrategia incremental: pruebas tempranas, revisión técnica, validación de decisiones y ajustes controlados.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo no requirió eliminación de actividades, ya que todas fueron necesarias para avanzar de manera incremental en el desarrollo del sistema AkiraFlex. Sin embargo, se realizó un ajuste en la duración de la tarea de diseño arquitectónico y modelo multi-tenant, debido a que la definición del aislamiento por cliente y la validación de consultas requirieron mayor análisis del previsto. Este ajuste no afectó el cronograma ni el alcance del proyecto porque se compensó con trabajo autónomo, documentación previa y planificación flexible. Los facilitadores que permitieron mantener el plan original fueron: claridad del alcance, uso de tecnologías conocidas, dedicación constante y una metodología incremental que permitió absorber el tiempo adicional sin retrasos en los entregables.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No se identifican actividades pendientes ni retrasadas respecto a la planificación inicial del proyecto. Aunque algunas tareas, como el análisis arquitectónico multi-tenant, requirieron mayor tiempo de revisión técnica, el ajuste fue absorbido dentro del mismo período sin afectar el cronograma general ni los entregables planificados. El cumplimiento efectivo se logró gracias a una planificación flexible, priorización incremental, trabajo autónomo constante y disponibilidad de recursos técnicos. Si alguna actividad futura presentara riesgo de retraso, se aplicará la misma estrategia utilizada anteriormente: dividir el problema en tareas más pequeñas, validar alternativas técnicas con anticipación y ajustar los micro-plazos sin modificar el alcance total del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.